## 7-14
工作日报
姓名： | 王一诺 | 部门： | 中软-鸿蒙 | 学号： | 2312331
日期：2025-07-14
工作类型 | 工作内容 |  |  |  | 备注
前端 | 设计开发主界面，并初步设计规划tab和分界面，为后面的前端设计勾勒框架。
后端 | 根据小组讨论内容明确设计需求，设计好数据库以及部分后端方法的设计。
明日工作计划
工作类型 | 工作计划 |  |  | 备注
进一步设计分页
完成后端方法的开发和封装

## 7-15
工作日报
姓名： | 王一诺 | 部门： | 中软-鸿蒙 | 学号： | 2312331
日期：2025-07-15
工作类型 | 工作内容 |  |  |  | 备注
前端 | 设计了搜索界面以及留存/删除搜索历史的功能，初步进行了视频详情页的设计
后端 | 完成大部分后端方法的设计（包括注册、登录、获取视频详情等共17个方法API），并编写好接口在前端按需调用。
明日工作计划
工作类型 | 工作计划 |  |  | 备注
进一步细化视频详情页
优化用户登录和管理逻辑

## 7-16
工作日报
姓名： | 王一诺 | 部门： | 中软-鸿蒙 | 学号： | 2312331
日期：2025-07-16
工作类型 | 工作内容 |  |  |  | 备注
前端 | 细化视频详情页，包括跳转逻辑、视频播放器、点赞收藏一键双连、转发按钮等UI设计，并成功在虚拟机上进行了测试
后端 | 完善用户信息获取、用户登录的方法设计；使用localstorage本地化存储登陆状态，简化了用户信息相关（获取浏览历史、获取收藏夹等）方法的设计。
明日工作计划
工作类型 | 工作计划 |  |  | 备注
完善首页轮播图和推荐视频设计
设计开发Mine界面和Login界面，完成用户管理功能的设计

## 7-17
工作日报
姓名： | 王一诺 | 部门： | 中软-鸿蒙 | 学号： | 2312331
日期：2025-07-17
工作类型 | 工作内容 |  |  |  | 备注
主页面 | 美化主页，增加轮播图组件，完善推荐视频的UI设计。
Mine界面 | 1.未登录状态下的页面设计：默认头像与登录/注册按钮 2.Login界面：gif动图、登录信息框和密码错误等逻辑的实现、注册按钮和注册UI设计（包括供用户选择的Tags标签） 3.登录状态下的页面设计：头像、昵称、喜好Tags、浏览历史、收藏夹
明日工作计划
工作类型 | 工作计划 |  |  | 备注
增添“随心看”界面
为“随心看”页面实现短视频播放器和切页面暂停的功能

## 7-18
工作日报
姓名： | 王一诺 | 部门： | 中软-鸿蒙 | 学号： | 2312331
日期：2025-07-18
工作类型 | 工作内容 |  |  |  | 备注
“随心看”页面 | 制作短视频界面组件，实现滑动轮流播放功能，实现切换界面自动暂停和播放的功能
Mine页面 | 完善用户浏览历史设计，成功呈现了登录用户的浏览历史，并修改完善后端方法设计，实现同一用户同一视频的浏览历史记录不再重复，改为更新查看时间。
下周工作计划
工作类型 | 工作计划 |  |  | 备注
完善实现视频收藏功能
添加和完善评论表以及评论的添加和删除功能
增添点赞数属性并完善点赞功能的设计
美化前端设计，使呈现效果更精致，实现应用的封装包装，完成开发工作